## Gantt DATACENSUS
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
| S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18
Inicio del Proyecto | bar: Fase 1 S 1
Levantamiento | bar: Fase 1 S 2
Acta de constitución - Requerimientos | bar: Fase 1 S 3
Diseño de arquitectura y planificación | bar: Fase 1 S 4
Diseño WEB | bar: Fase 2 S 5
Desarollo WEB | bar: Fase 2 S 6
Desarrollo Login WEB | bar: Fase 2 S 7
Diseno Dashboard | bar: Fase 2 S 8
Desarrollo Dashboard | bar: Fase 2 S 9
Diseno chatbot | bar: Fase 2 S 10
Desarrollo Chatbot | bar: Fase 2 S 11
Integracion Base de datos Login | bar: Fase 2 S 12
Integracion Base de datos Dashboard | bar: Fase 2 S 13
Integracion Base de datos Chatbot | bar: Fase 2 S 14
Pruebas Funcionales | bar: Fase 2 S 15
Pruebas Calidad datos | bar: Fase 3 S 16
Produccion | bar: Fase 3 S 17
Cierre proyecto | bar: Fase 3 S 18